## Instruções
MODELO — QUALIDADE
Preencha uma linha por registro nas abas de dados. Não altere os nomes das abas ou os títulos das colunas.
Os novos registros serão acrescentados ao relatório aberto. Importar novamente a mesma planilha cria novos registros.
Informações gerais são opcionais. Somente valores preenchidos serão aplicados, após sua confirmação.
Datas: use células de data do Excel ou texto DD/MM/AAAA. Campos vazios continuam vazios.
Use os menus de seleção para prioridade, status e avaliação. Evite fórmulas: copie e cole somente os valores.
Fotos: insira imagens PNG ou JPG SOBRE as células, com o canto superior esquerdo na coluna de foto e na linha do registro.
Uma foto por célula. Até 10 MB por imagem. Fotos dentro da célula (IMAGE/IMAGEM) e links não são importados.
Você também pode deixar as fotos vazias e adicioná-las depois no aplicativo. A imagem de capa é preenchida no aplicativo.
Tabelas dos registros descritivos podem ser coladas e editadas no aplicativo após a importação.
Limites: arquivo de até 50 MB, até 10.000 registros no relatório. Arquivos aceitos: .xlsx.
Exemplo de data: 17/09/2026. Não há registros de exemplo nas abas de dados para evitar importá-los por engano.

## Informações gerais
Cliente | Projeto / obra | Número do relatório | Revisão | Data da visita | Data de emissão | Prazo de retorno | Responsável pelo relatório | Endereço
Cliente Teste | Projeto X | 001 | R02 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Valdisclei | Rua Santa Leocádia, 87

## Itens
Etapa | Disciplina | Tipo | Local | Descrição | Prioridade | Responsável pela ação | Status | Prazo | Data do registro | Data da correção | Foto do registro | Foto da correção
Inspeção da Qualidade | Rede Frigorífica | RNC | Cobertura | Providenciar revisão na suportação, alinhamento e isolamento da rede elétrica e frigorífica | Baixa | Luan | A executar | 2026-09-30 | 2026-09-15
Inspeção da Qualidade | Rede de Dutos | RNC | Área Comum | Revisar suportação da rede de dutos e alinhamento da lona | Média | Luan | Recusado | 2026-09-30 | 2026-09-15
Inspeção da Qualidade | Equipamentos | RNC | Cobertura | Fixar os amortecedores e manter padrão | Baixa | Luan | A executar | 2026-09-30 | 2026-09-15
Inspeção da Qualidade | Rede de Dutos | RNC | Cobertura | Revisar suportação da rede de dutos e alinhamento da lona | Alta | Luan | Aceito | 2026-09-30 | 2026-09-15 | 2026-09-17
Inspeção da Qualidade | Rede Frigorífica | RNC | Área Comum | Providenciar revisão na suportação, alinhamento e isolamento da rede elétrica e frigorífica | Alta | Luan | Aceito | 2026-09-30 | 2026-09-15 | 2026-09-17
Inspeção da Qualidade | Rede Frigorífica | RNC | Área Comum | Providenciar revisão na suportação, alinhamento e isolamento da rede elétrica e frigorífica | Baixa | Luan | A executar | 2026-09-30 | 2026-09-15
Inspeção da Qualidade | Rede de Dutos | RNC | Cobertura | Revisar suportação da rede de dutos e alinhamento da lona | Alta | Luan | Aceito | 2026-09-30 | 2026-09-15 | 2026-09-17
Note on L1: Inserir imagem sobre a célula. Posicione o canto superior esquerdo na linha correspondente.
Note on M1: Inserir imagem sobre a célula. Posicione o canto superior esquerdo na linha correspondente.

## Avaliação
Atendimento | Prazo | Segurança | Qualidade | Limpeza | Desperdício | Observações gerais
Regular | Ruim | Bom | Regular | Ótimo | Regular | Contrato deve se atentar mais com o prazo de envio das informações.